## 2026. gada Rīcības plāns
RIS3 jomas “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija” rīcības plāns 2026.g.
Saskaņā ar Informatīvo ziņojumu “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda iniciatīvas aktualitātes pārskatīšanu” (Apstiprināts MK 12.04.2022.; MK protokols Nr.20 40§) šī stratēģija un rīcības plāni ir uzskatāmi par rīku, kā IPPP sniegt informāciju par RIS3 jomas izaicinājumiem, iespējām, vajadzībām. Balstoties uz stratēģiju un rīcības plānu, IPPP pieņem nepieciešamos lēmumus vai veic darbības, lai identificētās problēmas un priekšlikumi tiktu risināti. Rīcības plāns ir Jomas identificētās nepieciešamās veicamās darbības un nav apstiprināms Ministru Kabinetā.
1. Rīcības virziens "Cilvēkkapitāls" | [7 empty] | Komentāri 05.2026, 03.06.2026
1.1. Prioritāte |  | "Jomas prestižas celšana un atbilstošas motivācijas sistēmas izveide"
Nr. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija/ organizācija | Iesaistītā(s) institūcija(s)/ organizācija(s) | Izpildes termiņš | Indikatīvais finansējuma avots
1.1.1. | PMNET foruma organizēšana | Nozares ekosistēmas dalīniekiem ir pieejams kontaktēšanas, zināšanu un pieredzes dalīšanas pasākums. | Organizēts pasākums | BKUS | EM, LIAA, VM, RSU | 2026. gada oktobris | - | Aktuāls 2026. gada PMNET forums - 8.-9. Oktobris.
1.1.2. | Informācijas nodošana par plānotajiem pasākumiem ekosistēmas dalībniekiem | Nozares ekosistēmas dalīniekiem ir pieejama informācija par plānotajiem nozares pasākumiem. | Saņemta aktuāla informācija | LIAA | LIAA, EM, VM, IZM, RSU, RTU, LU, LAĶĪFA | 2026. gads | - | Jāsūta informācija par pasākumiem RIS3 LIAA ekspertam, šorbīd nikita.puskins@liaa.gov.lv. Eksperts izvērtē un nosūta informāciju uz redakcija@liaa.gov.lv, ievietošanai šajā portālā: https://www.liaa.gov.lv/lv/notikumu-kalendars?
1.2. Prioritāte |  | “Esošo vispārīgās izglītības, maģistra un doktora programmu uzlabošana un pielāgošana jauno un esošo medicīnas profesionāļu kompetences celšanai jomas attīstības virziena nepieciešamībām”
Nr. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija/ organizācija | Iesaistītā(s) institūcija(s)/ organizācija(s | Izpildes termiņš | Indikatīvais finansējuma avots
1.2.1. | Ekosistēmas attīstībai nepieciešamā cilvēkkapitāla vajadzību un saistīto izglītības programmu apzināšana. Apkopot biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju un farmācijas jomas uzņēmumu un pētniecības organizāciju cilvēkkapitāla vajadzības pa specialitātēm, izglītības līmeņiem un apakšnozarēm, veikt saistīto studiju programmu un studentu skaita kartējumu, sagatavot datus un gala apkopojumu iesniegšanai IZM, kā arī paredzēt regulāru datu aktualizēšanu reizi gadā. | Apzinātas nozares cilvēkkapitāla vajadzības, identificētas saistītās izglītības programmas un studentu skaits, sagatavots IZM iesniedzams apkopojums ar priekšlikumiem cilvēkkapitāla plānošanai un sadarbībai ar augstskolām un industriju. | IZM iesniegts apkopojums par nozares cilvēkkapitāla vajadzībām, studiju programmām un studentu skaitu; dati aktualizēti reizi gadā. | LAĶĪFA | LZRA, IZM, NIRI, augstskolas, koledžas, nozares uzņēmumi | Farmācijas sektors - 2026. gada decembris | - | Pārcelts no 1.1.1., papildināts. LAĶĪFA - iespējas ir- pieejamā apmācību programma ar ES struktūrfondu finansējumu, kas paredzēta darba vidē balstītām profesionālās pilnveides apmācībām nozarē. Uzņēmumiem jākooperējas un jāuzstāda ilgtermiņa plāni. Piem., vīrusveidīgo daļiņu konjugātu tehnoloģija, šo virzienu varētu attīstīt uz citām vīrusizraisīto slimībām. Šeit varētu iesaistīties ražotāji, tur vajadzīga gan proteīnu ražošana, gan sintēze, gan gatavās zāļu formas izstrāde. Šis varētu būt viens no virzieniem.
1.2.2. | Darba vidē balstītu un specializētu profesionālās pilnveides mācību organizēšana atbilstoši nozares vajadzībām, ieskaitot tādu nepieciešamību apzināšanu (aptauja). | Apzinātas uzņēmumu vajadzības pēc darbinieku profesionālās pilnveides un specializētām mācībām atbilstoši ķīmiskās un farmaceitiskās rūpniecības praktiskajām vajadzībām, uzņēmumu konkurentspējas celšana. | Sagatavots priekšlikums, kurā norādītas prioritārās mācību tēmas, nepieciešamais dalībnieku skaits un iespējamie īstenotāji. | LAĶĪFA |  | 2026. gada septembris | ES fondi, VBF, Uzņēmumu dalībmaksa | Papildus apmacību 3 gadu programma, vismaz 5 lekciju kursi gadā, vismaz farmācijas sektorā
2. Rīcības virziens “Uzņēmējdarbības vide”
2.1. Prioritāte |  | “Juridiskās bāzes, kas attiecās uz tehnoloģiju pārnesi, pilnveidošana”
Nr. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija/ organizācija | Iesaistītā(s) institūcija(s)/ organizācija(s | Izpildes termiņš | Indikatīvais finansējuma avots
2.1.1. | Esošās situācijas izpēte un risinājumu sagatavošana | Formulēti priekšlikumi izmaiņām likumdošanā | Sagatavoti nepieciešamie grozījumu projekti | IZM | IZM, EM | 2026 | - | Universitātes ir veikušas ieteikumus un noteikumi tiek virzīti tālāk, pieņemšanai. Šobrīd TAP portālā: 25-TA-879 "Noteikumi par valsts zinātnisko institūciju zinātības, tehnoloģiju, izgudrojumu un augu šķirņu komercializāciju, ieguldījumu novērtēšanu, riska toleranci un atlīdzību noteikšanu."
2.1.2. | Kritisko zāļu pieejamības, rezervju un vietējās ražošanas kapacitātes stiprināšana. | Sagatavots praktisks kritisko zāļu nodrošinājuma plāns, kurā noteikts, kuras kritiskās zāles iespējams ražot vai ātri sākt ražot Latvijā, kādas rezerves nepieciešamas, kāds finansējums vajadzīgs rezervju un vietējās ražošanas kapacitātes attīstībai, kā arī apzināti iespējamie finansējuma avoti. | Sagatavots kritisko zāļu nodrošinājuma plāns, kas ietver vietējās ražošanas iespēju izvērtējumu, rezervju apjoma aprēķinu un nepieciešamā finansējuma priekšlikumu. | VM | VM, EM, LZRA, LAĶĪFA | 2026 | - | Saraksts eksistē, notiek regulāra pārskatīšana. Galvenokārt darbojas sadarbībā ar VM, būtu jāiesaista arī EM. Jāattīsta ražošanas jaudas - gan aktīvo vielu sintēze, gan gatavo zāļu formu ražošana. Uz šīs bāzes var domāt par "misiju" projektiem.
3. Rīcības virziens “Inovācijas”
3.1 Prioritāte |  | “Pacientu datu un informācijas apmaiņas infrastruktūra un standarti (ieskaitot Latvijas sabiedrības bioloģisko paraugu ievākšanu un uzglabāšanu)”
Nr. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija/ organizācija | Iesaistītā(s) institūcija(s)/ organizācija(s | Izpildes termiņš | Indikatīvais finansējuma avots
3.1.1. | EHDS (The European Health Data Space) un veselības datu otrreizējās izmantošanas ceļa kartes ieviešana ar pilotprojektiem. | Apstiprināta elektronisko veselības datu otrreizējās izmantošanas "ceļa karte" ar konkrētiem ieviešanas soļiem, atbildīgajiem un termiņiem. Īstenoti pilotprojekti, lai pārbaudītu ceļa kartes darbību un nodrošinātu faktisku piekļuvi datiem pētniecībai un inovācijai. | Apstiprināta ceļa karte, uzsākti 2 pilotprojekti. | VM | VM, LIAA, EM | 2026 | - | VM- jautājums par Darwin EU- Vai tika veiktas pārrunas ar Darwin EU (https://www.darwin-eu.org/)?
3.1.2. | Sadarbības veidošana ar pacientu aprūpes iestādēm (t.i. laboratorijām un slimnīcām), lai veicinātu pacientu piekrišanas saņemšanu | Lielākie vietējie paraugu ievācēji ir ieviesuši savos procesos papildu pacientu piekrišanu, kas uzreiz sniedz piekļuvi ļoti plašam paraugu skaitam, ar ko piepildīt Latvijas biobankas | Noslēgta vienošanās ar 3 lielākajiem paraugu ievācējiem par pacientu piekrišanas par paraugu ievākšanu un uzglabāšanu iekļaušanu pacienta datu apstrādes procesā | NIRI | BMC, NVD, VM | 2026 | -
3.2. Prioritāte |  | “Biomedicīnas, farmācijas un medicīnas tehnoloģiju nozares atvērtās pētniecības infrastruktūras principa iedibināšana vadošajās pētniecības organizācijās”
Nr. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija/ organizācija | Iesaistītā(s) institūcija(s)/ organizācija(s | Izpildes termiņš | Indikatīvais finansējuma avots
3.2.2. | Nozares pētniecības infrastruktūras kartējuma publiskošana un izstrādāt nākamos soļus atvērtās infrastruktūras principu ieviešanai. | Publiskots LZRA veiktais kartējums.Izstrādāti nākamie soļi vienotas atvērtās infrastrukturas principu ieviešanai universitāšu un zinātnisko institūtu laboratorijām un digitālajai testa videi. | Publiskots nozares pētniecības infrastruktūras kartējums, sniegti ierosinājumi vienotas atvērtās infrastrukturas principu ieviešanai | EM | VM, NIRI, Universitātes | 2026 | - | Kur publiskot? Principā šis ir jautājums par "sandbox", šobrīd TAPā Nr.24-TA-2027 (Noteikumi par speciālās regulatīvās vides pieteikuma iesniegšanas un izvērtēšanas kārtību)- šie principā ir "jumta noteikumi" par smilškasti, bet katrai nozarei būs jāveido apakšnoteikumi. V. Skrīvelis informē, ka pēc LZRA Iniciatīvas veikta infrastruktūras, pētniecības tēmu un pielietojumu kartēšana. Tajā piedalījušās trīs universitātes- LU, RSU, RTU un pētnieciskais institūts- OSI, kā arī nozare (OLPHA, Grindexs, Pharmidea). Šis kartējums pieejams caur Kristapu Jaunzemu (LU), Daci Banderi (RSU), Māri Turku (RTU), Osvaldu Pugoviču (OSI, tagad NIRI), Juri Bunduli (Olpha), Jāni Ramanovski (Grindexs), Vitāliju Skrīveli (PharmIdea).
3.3. Prioritāte |  | “Nozares sadarbības tīkla izveide un darbība."
Nr. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija/ organizācija | Iesaistītā(s) institūcija(s)/ organizācija(s | Izpildes termiņš | Indikatīvais finansējuma avots
3.3.1. | Nozares organizāciju, uzņēmumu un sadarbības iespēju kartēšana un informācijas aprites stiprināšana. | Veikts paplašināts kartējums par Latvijā darbojošajām biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, farmācijas un digitālās veselības jomas organizācijām, uzņēmumiem, to kompetencēm un sadarbības interesēm, definētas vismaz 3 kopīgas jomas attīstības prioritātes un izveidota regulāra informācijas aprite par ES projektu iespējām. | Veikts kartējums, definētas vismaz 3 kopīgās attīstības prioritātes un izveidots informācijas aprites mehānisms ES projektu iespējām. | LIAA | LAĶĪFA, LZRA, LIAA, SIFFA, Biocatalyst Foundation, Startin.lv | 2026 | -
4. Rīcības virziens “Finanšu pieejamība”
4.1. Prioritāte |  | “Finansējuma pieejamība fundamentālajiem pētniecības projektiem biomedicīnas jomā un Latvijas projektu atzinuma palielināšana starptautiskā līmenī”
Nr. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija/ organizācija | Iesaistītā(s) institūcija(s)/ organizācija(s | Izpildes termiņš | Indikatīvais finansējuma avots | Jāaktualizē šī sadaļa ar jauniem punktiem nākamajā rīcības plānā.
4.1.2. | Izstrādāt priekšlikumus IF-NPP pilnveidotam darbības modelim un palielināt finansējumu IF- NPP turpmākai īstenošanai. Finansējuma nepārtrauktības nodrošināšana "BioPhot" platformai. | Efektīvs IF-IPP darbības modelis un IF-IPP īstenošana ilgtermiņā | Grozījumi 2018.gada 4. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” vai ietvars jaunam regulējumam | Platforma "BioPhoT" | IZM, LZP, EM | 2026. gada jūnijs | VBF | Platforma darbojas, notiek pārrunas par finansējumu 2027. gadā. Ļoti būtiska BioPhoT finansējuma nepārtrauktības nodrošināšana - finansējums 2027. gadam- no RIS3 vadības grupas vēstule EM.
4.1.3. | Izstrādāt priekšlikumu, stratēģiju DeepTech investīciju instrumentam biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju un farmācijas jaunuzņēmumu mērogošanai un "BioPhoT" platformas projektu pēctecības nodrošināšanai. | Sagatavots priekšlikums par investīciju instrumenta modeli, kas paredz finansējumu Latvijas DeepTech uzņēmumiem TRL 4-8 posmā, īpaši tiem, kuriem nepieciešams ilgāks validācijas, sertifikācijas vai klīniskās pārbaudes cikls. | Sagatavots un iesniegts priekšlikums Ekonomikas Ministrijai par atbalsta instrumenta mērķi, finansējuma apmēru, atlases kritērijiem, pārvaldības modeli un iespējamiem finansējuma avotiem. | Startin.lv | LIAA, Altum, Startin.lv, Platforma "BioPhot", EM, RSU | 2026 | VBF, Atveseļošanas fonds, struktūrfondi, ES fondi, ALTUM instrumenti | Mehānismam jābūt ar priekšfinansējumu, Lump Sum principu un zemu birokrātiju (pēc EIC Accelerator parauga). No RIS3 grupas sagatavot vēstuli EM. A. Oļševska- nav turpinajuma "BioPhot"
4.1.4. | Sagatavot priekšlikumus kompetenču centru un citu P&A atbalsta programmu nosacījumu pielāgošanai agrīnas stadijas DeepTech uzņēmumiem. | Sagatavots izvērtējums par esošo kompetenču centru un pētniecības un attīstības atbalsta nosacījumu piemērotību uzņēmumiem, kuri vēl negūst ieņēmumus, tostarp par priekšfinansējuma pieejamību, pašu līdzfinansējuma prasībām, apgrozījuma kritērijiem un projektu vērtēšanas nosacījumiem. | Sagatavoti konkrēti grozījumu priekšlikumi atbalsta programmu nosacījumos, paredzot iespēju finansēt agrīnas stadijas DeepTech uzņēmumus, vērtējot tehnoloģisko potenciālu, IP, komandu un validācijas ceļu, ne tikai finanšu rādītājus. | EM | LIAA, EM, Kompetenču centrs, RSU, Startin.lv | 2026 | Atveseļošanas fonds, ES fondi | Esošie kritēriji (apgrozījums, darbinieku skaits) nepiemēroti jaunuzņēmumiem. Priekšfinansējuma trūkums un birokrātija kavē. Jāvērtē IP un tehnoloģijas ekselence, nevis pagātnes finanšu rādītāji.
4.1.5. | Izvērtēt ALTUM finansēšanas instrumentu pielāgošanu zinātņietilpīgu tehnoloģiju uzņēmumiem, kuri vēl negūst ieņēmumus. | Sagatavots izvērtējums par ALTUM esošo instrumentu piemērotību biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju jaunuzņēmumiem, kuriem ir ilgs P&A, validācijas vai sertifikācijas cikls un vēl nav apgrozījuma. | Sagatavots priekšlikums ALTUM instrumentu pielāgošanai, t.sk. par aizdevuma, garantiju vai kombinēta finansējuma modeli agrīnas stadijas DeepTech uzņēmumiem. | EM | LIAA, EM, FM, RSU, Startin.lv | 2026 | ALTUM | Šobrīd Altum nosacījumi kā bankā - nepiemēroti uzņēmumiem ar 0 apgrozījumu un vairāku gadu R&D ciklu (piemēram, jaunu zāļu izstrāde).